| Сводный отчет о выполнении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым за январь-июнь 2020 г. подведомственными государственными учреждениями ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии" (наименование исполнительного органа государственной власти Республики Крым) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственного учреждения | Наименование государственной услуги (работы) | Номер реестровой записи | Профиль | Наименование показателя объема государственной услуги (работы) | Единица измерения | Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) в утвержденном государственном задании в натуральных показателях |  | Допустимое (возможное) отклонение показателя объема оказанной государственной услуги (выполненной работы), при котором государственное задание считается выполненным |  | Оценка (эффективность) выполнения государственного задания, % (факт к плану) |  | Объем субсидии, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  |
| 1 | ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии" | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 860000О.99.0.АД59АА04001 | Фтизиатрия | случаев госпитализации | условная единица | 1683 | 883 | 5% |  | 52,47% |  | 543 600,70 |  |  | 259 929,85 |  |  |
| 2 |  | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 860000О.99.0.АД57АА49002 | Фтизиатрия | число обращений | условная единица | 20528 | 9321 | 5% |  | 45,41% |  | 61 199,56 |  |  | 24 899,66 |  |  |
| 3 |  | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 860000О.99.0.АД57АА49002 | Фтизиатрия | число посещений | условная единица | 52660 | 25310 | 5% |  | 48,06% |  | 42 048,86 |  |  | 17 089,65 |  |  |
| 4 |  | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 860000О.99.0.АД57АА47000 | Фтизиатрия | случаев лечения | условная единица | 112 | 44 | 5% |  | 39,29% |  | 8 465,65 |  |  | 1 411,06 |  |  |
| 5 |  | Санаторно - курортное лечение | 860000О.99.0.АД70АА13000 | Фтизиатрия | количество койко-дней | койко-день | 62000 | 22425 | 5% |  | 36,17% |  | 112 762,22 |  |  | 49 181,48 |  |  |
| 6 | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768 076,99 |  |  | 352 511,70 |  |  |